## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RQ001 | No existe control de acceso al sistema | El programa debe Validar credenciales de usuario mediante autenticación | Garantizar que solo personal autorizado acceda al sistema | Administrador | Diseñar formulario de login con campos usuario/contraseña, implementar validación de credenciales en base de datos. | Kevin Castillo | 5 | 2025-11-05 | Alta | Pendiente | Ingresar credenciales correctas y verificar acceso, ingresar credenciales incorrectas y verificar mensaje de error, verificar que la contraseña se muestre enmascarada |  | Inicio de Sesión
RQ002 | Las comandas se registran manualmente con errores | El programa debe recolectar los datos(Nombre del cliente,Precio,Cantidad y Nombre de plato) ademas de colocar un comentario antes de generar las comandas. | Generar la comanda con los datos requeridos de una forma organizada. | Administrador | Crear interfaz de menu de la cevicheria que muestre sus productos, con precios visibles, y se pueda seleccionar cantidades, tambien un espacio en el que se pueda describir cualquier peticion del cliente en forma de comentario, y para finalizar una breve visualización del resumen de la comanda con total automático, y botón de confirmación, para generar la comanda. | Cristian Becerra | 20 | 2025-11-15 | Alta | Pendiente | Para probar la generacion de comandas mediante la interfaz de menu, verificaremos que se muestre todos los productos con sus precios, que al seleccionar la cantidad de un producto se agregue automáticamente al resumen del pedido conjunto a cualquier comentario que se halla redactado en su apartado, que el total se calcule correctamente en tiempo real, y que al confirmar el pedido este se envíe y guarde correctamente en la base de datos. |  | Generación de Comandas Digitales
RQ003 | No hay visibilidad del estado de las comandas | Se debe poder visualizar comandas pendientes y completadas. | Permitir seguimiento en tiempo real del estado de la comanda. | Administrador | Crear interfaz de visualización de comandas con dos secciones: "Pedidos Listos" (verde) y "Pedidos en Proceso" (rojo). Cada pedido mostrará los detalles de la comanda y tendrá un botón "Realizado". Que al presionarlo, la comanda pasará automáticamente a la sección "Pedidos Realizados". La pantalla se actualizará en tiempo real reflejando los cambios de estado. | Ismael Silva | 18 | 2025-11-18 | Alta | Pendiente | Verificar que la pantalla muestre correctamente las dos secciones con sus colores, que al presionar el botón "Realizado" a un pedido de la sección roja, este se mueva automáticamente a la sección verde. Todos los cambios se reflejaran en tiempo real. |  | Visualización y Seguimiento de Comandas.
RQ004 | No ay un control exato sobre los reportes diarios. | El programa debe Generar reportes detallando los datos de las comandas generadas diariamente (cliente, plato, camtidad, precio) incluyendo la hora, y obteniendo con ella totales de cada uno de los datos. | Facilitar el axeso a informacio organizada de las ventas diarias. | Administrador | Diseñar un generador de reporte diario simple para, mostrar el listado de platos vendidos con sus precios y cantidades, calcular y mostrar el total general de ventas del día. | Kevin Castillo | 14 | 2025-11-22 | Media | Pendiente | Al presionar el botón "Generar reporte" en la interfaz de ventas, se debe abrir automáticamente una ventana emergente mostrando el reporte en formato PDF con el listado completo de platos vendidos en el día, incluyendo nombres de platos, precios unitarios, cantidades vendidas y el total general de ventas. |  | Generación de reporte de Ventas
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQ001 |  | Administrador |  | Pendiente
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Kevin Castillo
| QUE | El programa debe Validar credenciales de usuario mediante autenticación |  | PARA QUE | Garantizar que solo personal autorizado acceda al sistema |  | COMO | Diseñar formulario de login con campos usuario/contraseña, implementar validación de credenciales en base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de Sesión
| PRUEBA |  | Ingresar credenciales correctas y verificar acceso, ingresar credenciales incorrectas y verificar mensaje de error, verificar que la contraseña se muestre enmascarada |  |  | COMENTARIOS | 0