## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 77 tareas asignadas a |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (0 de 77) |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (0 de 77) |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 77) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (77 de 77) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 77) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 77) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 77) |  | ^ | 8 | (0 de 77) | ^ | 9 | (0 de 77) | ^ | 10 | (0 de 77) | ^
[13 empty] | Tarea 84: | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2025-01-30 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2025-01-30 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2025-01-30 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ruben Arroyo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 76: | Defensa | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Presentación oral en la que se expone el desarrollo del proyecto, sus funcionalidades principales, decisiones técnicas y resultados obtenidos | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-30 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-30 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-30 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 75: | Video Final Cliente | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Entrega del proyecto | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-26 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-26 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-26 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 74: | Manual de Instalacion. | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Documento que detalla paso a paso el proceso de instalación del sistema, incluyendo requisitos técnicos, configuraciones necesarias y pautas para su correcta implementación. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-25 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-25 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-25 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 73: | Historias de usuario | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Definen de forma clara y sencilla las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario, especificando qué necesita y para qué, facilitando la comprensión de los requisitos. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-22 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-22 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-22 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 72: | Diagrama de secuencia de analisis | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Describe el flujo de interacción entre los objetos del sistema a lo largo del tiempo, detallando el orden en que se ejecutan los procesos para cumplir una funcionalidad específica. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-17 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-20 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-19 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 71: | Diagrama de casos de clases | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Muestra la estructura del sistema mediante clases, atributos, métodos y las relaciones entre ellas, permitiendo entender la organización y diseño del sistema. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-17 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-20 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-19 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 70: | Diagrama de casos de uso | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Representa gráficamente las interacciones entre los actores y el sistema, identificando las principales funcionalidades que el sistema ofrece | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-17 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-20 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-19 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 3 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 69: | Caja blanca caja negra de requisitos del sprint 3 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Pruebas de software realizadas sobre las funcionalidades del tercer sprint. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-16 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-16 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-16 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 68: | Maquetado de requisitos sprint 3 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Diseño visual de las interfaces para las funcionalidades del tercer ciclo. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 67: | RQ008-3: Implementar filtrado de productos por categoría seleccionada | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Permite visualizar únicamente los productos correspondientes a la categoría seleccionada, mejorando la navegación y rapidez de selección. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 66: | RQ008-2: Subdividir los productos en cada una de las categorias | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Asigna cada producto del menú a una categoría específica, facilitando su organización y visualización. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 65: | RQ008-1: Desarrollar lista de categorías | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Permite crear y administrar una lista de categorías para clasificar los productos del menú de manera organizada. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 64: | RQ008: Categorización Menú | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Organizar los platos en categorías (entradas, principales, postres, bebidas) | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 63: | RQ007-4: Visualizar en los detalles de la comanda el tiempo de demora en la realizacion de la comanda | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Muestra en el detalle de cada comanda el tiempo total transcurrido desde su creación hasta su finalización para su análisis y seguimiento. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-09 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 62: | RQ007-3: Al marcar comanda como "Realizado", registrar hora final y calcular tiempo total | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Registra la hora de finalización cuando la comanda es marcada como realizada y calcula automáticamente el tiempo total de preparación. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-09 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 61: | RQ007-2: Configurar sistema para registrar hora automática al crear nueva comanda | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Configura el sistema para que capture de forma automática la hora del sistema al momento de crear una nueva comanda, sin intervención del usuario. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-09 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 60: | RQ007-1: Agregar visualizacion de campos de hora de inicio y fin a cada comanda al ver los detalles de la misma | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Permite registrar automáticamente la hora exacta en la que se crea una comanda, sirviendo como punto inicial para el control del tiempo de preparación. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-09 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 59: | RQ007: Control de Tiempos | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Registrar y visualizar el tiempo de preparación de cada comanda | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-09 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-12 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 4 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 58: | Funcionalidades Tercer sprint | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Requisitos del Tercer ciclo de desarrollo. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-09 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-15 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 7 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 57: | Entrevista N4 con el cliente | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Cuarta sesión de validación y ajuste de requerimientos. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-06 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-06 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-06 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[13 empty] | Asignado: | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva
#VALUE!
[13 empty] | Tarea 56: | Caja blanca caja negra de requisitos del sprint 2 | #VALUE!
[13 empty] | Descripción: | Pruebas de software realizadas sobre las funcionalidades del segundo sprint. | #VALUE!
[13 empty] | Inicio: | 2026-01-04 | #VALUE!
[13 empty] | Previsto: | 2026-01-04 | #VALUE!
[13 empty] | Final: | 2026-01-04 | #VALUE!
[13 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
[13 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | URGENTE | Lista de interesados | Registro de personas o grupos involucrados. | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 2025-10-17 | 1 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | FODA | Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 2025-10-16 | 1 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | Introduccion | Presentación general del proyecto. | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | Planteamiento del Problema | Definición del problema a resolver. | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | Objetivos | Metas del proyecto. | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 5
COMPLETADO | IMPORTANTE | Alcance | Límites y entregables del proyecto. | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 6
COMPLETADO | IMPORTANTE | Marco Teorico | Base conceptual y antecedentes. | 2025-10-12 | 2025-10-14 | 2025-10-14 | 3 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 7
COMPLETADO | IMPORTANTE | Ideas a Defender | Hipótesis principales del proyecto. | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 3 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 8
COMPLETADO | IMPORTANTE | Resultados Esperados | Productos finales anticipados. | 2025-10-14 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 4 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 9
COMPLETADO | NORMAL | Referencias | Fuentes de información consultadas. | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | Realizacion Guion de Entrevista | Diseño de preguntas para stakeholders. | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 11
COMPLETADO | URGENTE | Videoreunion 1 | Primera reunión virtual de alineación. | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 12
COMPLETADO | NORMAL | Podcast | Episodio de audio sobre el proyecto. | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 13
COMPLETADO | URGENTE | Matriz Historias de Usuario | Tabla con historias de usuario y criterios. | 2025-11-02 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 75 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 14
COMPLETADO | URGENTE | Videoreunion 2 | Segunda reunión virtual de seguimiento. | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 15
COMPLETADO | URGENTE | Realizacion Backlog | Lista priorizada de requisitos. | 2025-11-13 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 55 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 16
COMPLETADO | IMPORTANTE | Reunion Scrum Team | Encuentro del equipo ágil. | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 17
COMPLETADO | URGENTE | Funcionalidad Sprint 1 | Requisitos del primer ciclo de desarrollo. | 2025-12-06 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 16 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 18
COMPLETADO | URGENTE | REQ001: Inicio de Sesion | Sistema de autenticación seguro. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 19
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-1: Validacion de Credenciales | Verificar usuario y contraseña en BD. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 20
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-2: Enmascaramiento de constrasena | Ocultar contraseña al escribir. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 21
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-3: Mensaje de Error en caso de credenciales incorrectas | Mostrar si credenciales son incorrectas. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 22
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-4: Bloqueo del sistema por 30 segundos tras 3 intentos fallidos | Bloquear tras 3 intentos fallidos. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 23
COMPLETADO | URGENTE | REQ002: Gestion de Comandas | Crear y registrar pedidos. | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 24
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-1: La interfaz debe mostrar todos los productos con precios visibles y un selector de cantidades | Mostrar productos con precios y selector. | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 25
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-2:La comanda debe permitir recolectar datos del pedido, incluyendo nombre del cliente, platos, cantidades y precios | Capturar datos del cliente y pedido. | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 26
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-3:La interfaz debe incluir un campo para comentarios o peticiones especiales del cliente | Área para peticiones especiales. | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 27
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-4:El resumen debe mostrar la comanda con cálculo automático del precio total | Mostrar comanda y total automático. | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 28
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-5:El botón de confirmación debe generar y guardar la comanda en la base de datos | Guardar comanda en BD. | 2025-12-12 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 29
COMPLETADO | URGENTE | REQ003: Visualizacion de Comandas | Pantalla para gestión en cocina. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 30
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-1:La pantalla debe mostrar dos secciones: "Pedidos en Proceso" en rojo y "Pedidos Listos" en verde | Secciones "En Proceso" y "Listos". | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 31
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-2:Los pedidos deben organizarse en orden de llegada | Organizar pedidos por orden de entrada. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 32
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-3:Cada pedido debe mostrar detalles completos de la comanda | Mostrar toda la información del pedido. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 33
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-4:El botón "Realizado" debe cambiar pedidos de "en proceso" a "Realizados" | Cambiar estado del pedido. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 34
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-5:Los cambios deben reflejarse en tiempo real al actualizar el estado | Reflejar cambios sin recargar. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 35
COMPLETADO | IMPORTANTE | Maquetado del primer sprint | Diseño visual de las interfaces para las funcionalidades del primer ciclo. | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 1 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 36
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja blanca caja negra de requisitos del primer sprint | Pruebas de software realizadas sobre las funcionalidades del primer sprint. | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 1 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 37
COMPLETADO | IMPORTANTE | Revisión del primer sprint | Sesión de demostración de avances con el equipo y stakeholders. | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 1 días | 0 días | Ing. Jenny Ruiz | Tarea 38
COMPLETADO | URGENTE | Entrevista N3 con el cliente | Conversación para recabar nuevos requerimientos y retroalimentación. | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 39
COMPLETADO | URGENTE | Funcionalidades segundo sprint | Requisitos del segundo ciclo de desarrollo. | 2025-12-23 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 10 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 40
COMPLETADO | URGENTE | REQ004: Reportes de ventas | Módulo para generar informes de ventas del restaurante. | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 3 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 41
COMPLETADO | URGENTE | REQ004-1: Crear la interfaz de generador de reportes diarios que contendra la busqueda por fecha, tipo de reporte y el botón generar reporte | Crear reportes del total de ventas por día. | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 3 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 42
COMPLETADO | URGENTE | REQ004-2: El reporte debe generar un listado diario con platos vendidos, precios y cantidades | Mostrar el monto total de ventas de cada día. | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 3 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 43
COMPLETADO | URGENTE | REQ004-3: El reporte debe incluir datos de hora de cada comanda generada | Reporte debe incluir fecha, productos y monto por transacción. | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 3 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 44
COMPLETADO | URGENTE | REQ004-4: El reporte debe calcular y mostrar el total general de ventas del día | Permitir descargar reporte en formato PDF. | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | 3 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 45
COMPLETADO | URGENTE | REQ005: Recuperacio de contraseña | Módulo para recuperar la contraseña. | 2025-12-25 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 6 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 46
COMPLETADO | URGENTE | REQ005-1: Crear apartados en la pantalla de inicio con un boton que muestre "Olvido su contraseña" | Interfaz para que el usuario pueda recuperar su contraseña | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 2025-12-28 | 4 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 47
COMPLETADO | URGENTE | REQ005-2: El sistema debera validar el sistema a traves de preguntas | Autenticar al usuario con preguntas de seguridad antes de permitir cambios. | 2025-12-25 | 2025-12-29 | 2025-12-28 | 4 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 48
COMPLETADO | URGENTE | REQ005-3: Apartado de cambio de contraseñas | Interfaz para que el usuario modifique su contraseña. | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 4 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 49
COMPLETADO | URGENTE | REQ005-4: Creacion de boton guardar cambios | Botón para confirmar y almacenar las nuevas credenciales. | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 4 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 50
COMPLETADO | URGENTE | REQ006: Gestion de roles de usuario | Sistema para administrar permisos de acceso. | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 3 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 51
COMPLETADO | URGENTE | REQ006-1: Implementar la asignación de roles a los usuarios según su cargo dentro del sistema | Desarrollar la funcionalidad que limita las acciones según el tipo de usuario. | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 3 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 52
COMPLETADO | URGENTE | REQ006-2: Definir y configurar los roles en el sistema | Establecer los roles (Administrador, Cocina, Cajero) y sus permisos. | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 3 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 53
COMPLETADO | URGENTE | REQ006-3 Implementar la lógica de restricción de acceso, donde cada rol solo pueda ver y usar las interfaces y funcionalidades asignadas | Crear una interfaz para asignar y modificar roles de los usuarios. | 2025-12-30 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 3 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 54
COMPLETADO | IMPORTANTE | Maquetado de requisitos sprint 2 | Diseño visual de las interfaces para las nuevas funcionalidades del segundo ciclo. | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 55
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja blanca caja negra de requisitos del sprint 2 | Pruebas de software realizadas sobre las funcionalidades del segundo sprint. | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 2026-01-04 | 1 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 56
COMPLETADO | IMPORTANTE | Entrevista N4 con el cliente | Cuarta sesión de validación y ajuste de requerimientos. | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 57
COMPLETADO | URGENTE | Funcionalidades Tercer sprint | Requisitos del Tercer ciclo de desarrollo. | 2026-01-09 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 58
COMPLETADO | URGENTE | RQ007: Control de Tiempos | Registrar y visualizar el tiempo de preparación de cada comanda | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 59
COMPLETADO | URGENTE | RQ007-1: Agregar visualizacion de campos de hora de inicio y fin a cada comanda al ver los detalles de la misma | Permite registrar automáticamente la hora exacta en la que se crea una comanda, sirviendo como punto inicial para el control del tiempo de preparación. | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 60
COMPLETADO | URGENTE | RQ007-2: Configurar sistema para registrar hora automática al crear nueva comanda | Configura el sistema para que capture de forma automática la hora del sistema al momento de crear una nueva comanda, sin intervención del usuario. | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 61
COMPLETADO | URGENTE | RQ007-3: Al marcar comanda como "Realizado", registrar hora final y calcular tiempo total | Registra la hora de finalización cuando la comanda es marcada como realizada y calcula automáticamente el tiempo total de preparación. | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 62
COMPLETADO | URGENTE | RQ007-4: Visualizar en los detalles de la comanda el tiempo de demora en la realizacion de la comanda | Muestra en el detalle de cada comanda el tiempo total transcurrido desde su creación hasta su finalización para su análisis y seguimiento. | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 4 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 63
COMPLETADO | URGENTE | RQ008: Categorización Menú | Organizar los platos en categorías (entradas, principales, postres, bebidas) | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 64
COMPLETADO | URGENTE | RQ008-1: Desarrollar lista de categorías | Permite crear y administrar una lista de categorías para clasificar los productos del menú de manera organizada. | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 65
COMPLETADO | URGENTE | RQ008-2: Subdividir los productos en cada una de las categorias | Asigna cada producto del menú a una categoría específica, facilitando su organización y visualización. | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 66
COMPLETADO | URGENTE | RQ008-3: Implementar filtrado de productos por categoría seleccionada | Permite visualizar únicamente los productos correspondientes a la categoría seleccionada, mejorando la navegación y rapidez de selección. | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 4 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 67
COMPLETADO | IMPORTANTE | Maquetado de requisitos sprint 3 | Diseño visual de las interfaces para las funcionalidades del tercer ciclo. | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 68
COMPLETADO | IMPORTANTE | Caja blanca caja negra de requisitos del sprint 3 | Pruebas de software realizadas sobre las funcionalidades del tercer sprint. | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 69
COMPLETADO | IMPORTANTE | Diagrama de casos de uso | Representa gráficamente las interacciones entre los actores y el sistema, identificando las principales funcionalidades que el sistema ofrece | 2026-01-17 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 3 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 70
COMPLETADO | IMPORTANTE | Diagrama de casos de clases | Muestra la estructura del sistema mediante clases, atributos, métodos y las relaciones entre ellas, permitiendo entender la organización y diseño del sistema. | 2026-01-17 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 3 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 71
COMPLETADO | IMPORTANTE | Diagrama de secuencia de analisis | Describe el flujo de interacción entre los objetos del sistema a lo largo del tiempo, detallando el orden en que se ejecutan los procesos para cumplir una funcionalidad específica. | 2026-01-17 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 3 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 72
COMPLETADO | IMPORTANTE | Historias de usuario | Definen de forma clara y sencilla las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario, especificando qué necesita y para qué, facilitando la comprensión de los requisitos. | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-22 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 73
COMPLETADO | URGENTE | Manual de Instalacion. | Documento que detalla paso a paso el proceso de instalación del sistema, incluyendo requisitos técnicos, configuraciones necesarias y pautas para su correcta implementación. | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 74
COMPLETADO | IMPORTANTE | Video Final Cliente | Entrega del proyecto | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 75
COMPLETADO | IMPORTANTE | Defensa | Presentación oral en la que se expone el desarrollo del proyecto, sus funcionalidades principales, decisiones técnicas y resultados obtenidos | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 76
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Cristian Becerra | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Kevin Castillo | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Ismael Silva | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Cristian Becerra, Kevin Castillo | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Final | 5
POR HACER |  |  | Ing. Jenny Ruiz | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 1 | 1
Tarea 2 | 4 | 2 | 1
Tarea 3 | 4 | 2 | 1
Tarea 4 | 4 | 2 | 1
Tarea 5 | 4 | 2 | 1
Tarea 6 | 4 | 2 | 1
Tarea 7 | 4 | 2 | 1
Tarea 8 | 4 | 2 | 1
Tarea 9 | 4 | 2 | 1
Tarea 10 | 4 | 3 | 1
Tarea 11 | 4 | 2 | 1
Tarea 12 | 4 | 1 | 1
Tarea 13 | 4 | 3 | 1
Tarea 14 | 4 | 1 | 1
Tarea 15 | 4 | 1 | 1
Tarea 16 | 4 | 1 | 1
Tarea 17 | 4 | 2 | 1
Tarea 18 | 4 | 1 | 1
Tarea 19 | 4 | 1 | 1
Tarea 20 | 4 | 1 | 1
Tarea 21 | 4 | 1 | 1
Tarea 22 | 4 | 1 | 1
Tarea 23 | 4 | 1 | 1
Tarea 24 | 4 | 1 | 1
Tarea 25 | 4 | 1 | 1
Tarea 26 | 4 | 1 | 1
Tarea 27 | 4 | 1 | 1
Tarea 28 | 4 | 1 | 1
Tarea 29 | 4 | 1 | 1
Tarea 30 | 4 | 1 | 1
Tarea 31 | 4 | 1 | 1
Tarea 32 | 4 | 1 | 1
Tarea 33 | 4 | 1 | 1
Tarea 34 | 4 | 1 | 1
Tarea 35 | 4 | 1 | 1
Tarea 36 | 4 | 2 | 1
Tarea 37 | 4 | 2 | 1
Tarea 38 | 4 | 2 | 1
Tarea 39 | 4 | 1 | 1
Tarea 40 | 4 | 1 | 1
Tarea 41 | 4 | 1 | 1
Tarea 42 | 4 | 1 | 1
Tarea 43 | 4 | 1 | 1
Tarea 44 | 4 | 1 | 1
Tarea 45 | 4 | 1 | 1
Tarea 46 | 4 | 1 | 1
Tarea 47 | 4 | 1 | 1
Tarea 48 | 4 | 1 | 1
Tarea 49 | 4 | 1 | 1
Tarea 50 | 4 | 1 | 1
Tarea 51 | 4 | 1 | 1
Tarea 52 | 4 | 1 | 1
Tarea 53 | 4 | 1 | 1
Tarea 54 | 4 | 1 | 1
Tarea 55 | 4 | 2 | 1
Tarea 56 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 57 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 58 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 59 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 60 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 61 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 62 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 63 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 64 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 65 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 66 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 67 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 68 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 69 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 70 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 71 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 72 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 73 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 74 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 75 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 76 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER | ^ | 2 | EN PROGRESO | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 76 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 76 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 13 | 2 | 76 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 76 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 76 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 76 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 17 | 2 | 76 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 18 | 2 | 76 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 76 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 3 | 75 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 21 | 3 | 75 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 22 | 3 | 75 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 23 | 3 | 75 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 24 | 3 | 75 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 25 | 3 | 75 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 26 | 3 | 75 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27 | 3 | 75 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 28 | 3 | 75 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 29 | 4 | 74 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 30 | 4 | 74 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 31 | 4 | 74 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 4 | 74 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 33 | 4 | 74 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 34 | 4 | 74 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 35 | 4 | 74 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 36 | 4 | 74 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 37 | 4 | 74 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 38 | 5 | 73 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 39 | 5 | 73 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 40 | 5 | 73 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 41 | 5 | 73 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 42 | 5 | 73 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 43 | 5 | 73 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 44 | 5 | 73 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 45 | 5 | 73 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 46 | 5 | 73 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 47 | 6 | 72 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 48 | 6 | 72 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 49 | 6 | 72 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 50 | 6 | 72 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 51 | 6 | 72 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 52 | 6 | 72 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 53 | 6 | 72 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 54 | 6 | 72 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 55 | 6 | 72 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 56 | 7 | 71 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 57 | 7 | 71 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 58 | 7 | 71 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 59 | 7 | 71 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 60 | 7 | 71 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 61 | 7 | 71 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 62 | 7 | 71 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 63 | 7 | 71 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 64 | 7 | 71 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 65 | 8 | 70 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 66 | 8 | 70 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 67 | 8 | 70 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 68 | 8 | 70 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 69 | 8 | 70 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 70 | 8 | 70 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 71 | 8 | 70 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 72 | 8 | 70 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 73 | 8 | 70 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 74 | 9 | 69 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 75 | 9 | 69 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 76 | 9 | 69 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 69 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 69 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 69 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 69 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 69 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 69 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 68 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 84 | 10 | 68 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 68 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 68 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 68 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 68 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 68 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 68 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 68 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 67 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 67 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 67 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 67 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 67 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 67 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 67 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 67 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 67 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 66 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 66 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 66 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 66 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 66 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 66 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 66 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 66 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 66 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 65 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 65 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 65 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 65 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 65 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 65 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 65 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 65 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 65 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 64 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 64 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 64 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 64 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 64 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 64 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 64 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 64 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 64 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 63 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 63 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 63 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 63 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 63 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 63 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 63 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 63 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 63 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 62 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 62 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 62 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 62 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 62 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 62 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 62 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 62 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 62 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 61 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 61 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 61 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 61 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 61 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 61 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 61 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 61 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 61 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 60 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 60 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 60 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 60 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 60 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 60 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 60 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 60 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 60 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 59 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 59 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 59 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 59 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 59 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 59 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 59 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 59 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 59 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 58 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 58 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 58 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 58 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 58 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 58 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 58 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 58 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 58 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 57 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 57 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 57 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 57 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 57 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 57 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 57 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 57 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 57 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 56 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 56 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 56 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 56 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 56 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 56 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 56 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >