## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RQ001 | No existe control de acceso al sistema | El programa debe validar las credenciales de usuario mediante autenticación. | Garantizar que solo personal autorizado acceda al sistema | Administrador | Diseñar un formulario de login con campos de usuario y contraseña, e implementar la validación de credenciales en la base de datos. | Kevin Castillo | 5 | 2025-11-05 | Alta | Realizado | Ingresar credenciales correctas y verificar el acceso; ingresar credenciales incorrectas y verificar el mensaje de error; verificar que la contraseña se muestre enmascarada. |  | Inicio de Sesión
RQ002 | Las comandas se registran manualmente con errores | El programa debe recolectar los datos (nombre del cliente, precio, cantidad y nombre del plato), además de permitir colocar un comentario y visualizar el total del pedido con su resumen en el lado derecho de la pantalla antes de generar las comandas. | Generar la comanda con los datos requeridos de una forma organizada. | Administrador | Crear una interfaz de menú que muestre los platos disponibles con sus precios, permita seleccionar platos y cantidades, incluya un campo para comentarios del cliente, muestre un resumen del pedido con el total calculado automáticamente y un botón para confirmar y enviar la comanda a cocina. | Cristian Becerra | 20 | 2025-11-15 | Alta | Realizado | Para probar la generación de comandas mediante la interfaz de menú, verificaremos que se muestren todos los productos con sus precios; que al seleccionar la cantidad de un producto este se agregue automáticamente al resumen del pedido junto con cualquier comentario redactado en su apartado; que el total se calcule correctamente en tiempo real; y que, al confirmar el pedido, este se envíe y se guarde correctamente en la base de datos. |  | Generación de Comandas Digitales
RQ003 | No hay visibilidad del estado de las comandas | Se debe poder visualizar las comandas pendientes y las completadas, y permitira el cambio de sección en tiempo real. | Permitir seguimiento en tiempo real del estado de la comanda. | Administrador | Desarrollar una interfaz con dos secciones visuales: Pedidos en Proceso (rojo) y Pedidos Listos (verde), donde cada pedido muestre su detalle e incluya un botón “Realizado”. Al presionarlo, se debe mostrar un mensaje de confirmación y, si se acepta, el pedido pasa automáticamente a la sección de listos y se actualizara en tiempo real. | Ismael Silva | 18 | 2025-11-18 | Alta | Realizado | Verificar que la pantalla muestre correctamente las dos secciones con sus colores; que, al presionar el botón “Realizado” en un pedido de la sección roja, este se mueva automáticamente a la sección verde; y que todos los cambios se reflejen en tiempo real. |  | Visualización y Seguimiento de Comandas.
RQ004 | No hay un control exacto sobre los reportes diarios. | El programa debe Generar reportes detallando los datos de las comandas generadas diariamente (cliente, plato, cantidad, precio) incluyendo la hora, y obteniendo con ella totales de cada uno de los datos. | Facilitar el acceso a informacion organizada de las ventas diarias. | Administrador | Diseñar un generador de reporte diario que muestre el listado de platos vendidos con sus precios y cantidades, y calcule automáticamente el total general de ventas del día. | Kevin Castillo | 14 | 2025-11-22 | Media | Realizado | Al presionar el botón “Generar reporte” en la interfaz de ventas, se abrirá automáticamente una ventana emergente que mostrará el reporte en formato PDF con el listado completo de platos vendidos en el día, incluyendo nombres, precios unitarios, cantidades vendidas y el total general de ventas. |  | Generación de reporte de Ventas
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQ001 |  | Administrador |  | Realizado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Kevin Castillo
| QUE | El programa debe validar las credenciales de usuario mediante autenticación. |  | PARA QUE | Garantizar que solo personal autorizado acceda al sistema |  | COMO | Diseñar un formulario de login con campos de usuario y contraseña, e implementar la validación de credenciales en la base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de Sesión
| PRUEBA |  | Ingresar credenciales correctas y verificar el acceso; ingresar credenciales incorrectas y verificar el mensaje de error; verificar que la contraseña se muestre enmascarada. |  |  | COMENTARIOS | 0