## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
RQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar al sistema mediante credenciales | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan. |  | Alta | Completado
RQ002 | Gestión de Comandas | Administrador | Registrar comandas en una interfaz con el menu. | Reducir errores y agilizar la toma de pedidos. |  | Alta | Completado
RQ003 | Visualización de Comandas | Administrador | Vizualizar las comandas y el estado en tiempo real. | Visualizar y tener un seguimiento del estado actual de la comanda. |  | Alta | Completado

## SPRINT
Sprint 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar al sistema mediante credenciales | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ001-1 | El sistema debe validar que el usuario y la contraseña ingresados sean correctos |  |  |  | Kevin Castillo |  | 2h
RQ001-2 | El campo de contraseña debe mostrarse enmascarado con asteriscos por seguridad (••••) | [5 empty] | 1h
RQ001-3 | El sistema debe mostrar el mensaje 'Credenciales incorrectas' cuando las credenciales sean inválidas | [5 empty] | 1h
RQ001-4 | El sistema debe bloquearse automáticamente por 30 segundos después de 3 intentos fallidos de inicio de sesión | [5 empty] | 2h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ002 | Gestión de Comandas | Administrador | Registrar comandas en una interfaz con el menu. | Reducir errores y agilizar la toma de pedidos. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ002-1 | La interfaz debe mostrar todos los productos con precios visibles y un selector de cantidades |  |  |  | Ismael Silva |  | 4h
RQ002-2 | La comanda debe permitir recolectar datos del pedido, incluyendo nombre del cliente, platos, cantidades y precios | [5 empty] | 4h
RQ002-3 | La interfaz debe incluir un campo para comentarios o peticiones especiales del cliente | [5 empty] | 4h
RQ002-4 | El resumen debe mostrar la comanda con cálculo automático del precio total | [5 empty] | 4h
RQ002-5 | El botón de confirmación debe generar y guardar la comanda en la base de datos | [5 empty] | 4h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ003 | Visualización de Comandas | Administrador | Visualizar las comandas y el estado en tiempo real. | Visualizar y tener un seguimiento del estado actual de la comanda. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ003-1 | La pantalla debe mostrar dos secciones: "Pedidos en Proceso" en rojo y "Pedidos Listos" en verde |  |  |  | Cristian Becerra |  | 5h
RQ003-2 | Los pedidos deben organizarse en orden de llegada | [5 empty] | 4h
RQ003-3 | Cada pedido debe mostrar detalles completos de la comanda | [5 empty] | 4h
RQ003-4 | El botón "Realizado" debe cambiar pedidos de "en proceso" a "Realizados" | [5 empty] | 5h
RQ003-5 | Los cambios deben reflejarse en tiempo real al actualizar el estado | [5 empty] | 5h

## BURDONCHART
1 |  | Sprint 1
|  | Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Total de Horas
RQ001 | RQ001-1 | 2h | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| RQ001-2 | 1h | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| RQ001-3 | 1h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| RQ001-4 | 2h | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
RQ002 | RQ002-1 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| RQ002-2 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| RQ002-3 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| RQ002-4 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| RQ002-5 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
RQ003 | RQ003-1 | 5h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
| RQ003-2 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4
| RQ003-3 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4
| RQ003-4 | 5h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5
| RQ003-5 | 5h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5
|  | Horas Estimadas | 0 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -6 | -11 | -16 | -21 | -26 | -32 | -37 | -46 | -52 | -56 | -65 | -387
|  | Horas Estimadas Restantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0