## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 2
RQ004 | Gestión de Roles de Usuario | Administrador | Asignar un rol de usuario dependiendo del cargo y su acceso a diferentes interfaces | Segmentar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema |  | Alta | Completado
RQ005 | Recuperacion de credenciales | Administrador | Recuperar la contraseña cuando se es olvidada | Mantener mis datos de acceso |  | Alta | Completado
RQ006 | Reportes Diarios | Administrador | Generar reportes con informacion relevante de las comandas. | Analizar los reportes diarios, para un mejor control de las comandas realizadas y sus totales. |  | Alta | Completado

## SPRINT
Sprint 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ004 | Reportes Diarios | Administrador | Generar reportes con informacion relevante de las comandas. | Analizar los reportes diarios, para un mejor control de las comandas realizadas y sus totales. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ006-1 | Crear la interfaz de generador de reportes diarios que contendra la busqueda por fecha, tipo de reporte y el botón generar reporte |  |  |  | Cristian Becerra |  | 3h
RQ006-2 | El reporte debe generar un listado diario con platos vendidos, precios y cantidades | [5 empty] | 4h
RQ006-3 | El reporte debe incluir datos de hora de cada comanda generada | [5 empty] | 3h
RQ006-4 | El reporte debe calcular y mostrar el total general de ventas del día | [5 empty] | 4h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ005 | Recuperacion de contrasela | Administrador | Recuperar la contraseña en caso de ser olvidada | Garantizar que los usuarios puedan mantener sus datos de acceso actualizados y seguros. |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ005-1 | Crear apartados en la pantalla de inicio con un boton que muestre "Olvido su contraseña" |  |  |  | Kevin Castillo |  | 2h
RQ005-2 | El sistema debe validar cuando se ingrese en cualquier botón, mostrar preguntas de seguridad para confirmar su identidad | [5 empty] | 3h
RQ005-3 | Para contraseña, pedirla dos veces (Nueva Contraseña y Confirmar Contraseña) para evitar errores | [5 empty] | 2h
RQ005-4 | Creacion del boton "Guardar Cambios" debe actualizar las credenciales en la base de datos si todas las validaciones son exitosas | [5 empty] | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ006 | Gestión de Roles de Usuario | Administrador | asignar un rol de usuario dependiendo del cargo y su acceso a diferentes interfaces | segmentar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ004-1 | Implementar la asignación de roles a los usuarios según su cargo dentro del sistema |  |  |  | Ismael Silva |  | 5h
RQ004-2 | Definir y configurar los diferentes roles del sistema (ej: Administrador, Cajero, Mesero, Cocina), con sus respectivos permisos y accesos a interfaces | [5 empty] | 3h
RQ004-3 | Implementar la lógica de restricción de acceso, donde cada rol solo pueda ver y usar las interfaces y funcionalidades asignadas | [5 empty] | 4h

## BURDONCHART
2 |  | Sprint 1
|  | Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Total de Horas
RQ004 | RQ003-1 | 3h | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| RQ003-2 | 4h | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
| RQ003-3 | 3h | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| RQ003-4 | 4h | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
RQ005 | RQ003-1 | 2h | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| RQ003-2 | 3h | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| RQ003-3 | 2h | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
| RQ003-4 | 3h | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
RQ006 | RQ003-1 | 5h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5
| RQ003-2 | 3h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
| RQ003-3 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4