## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 3
RQ007 | Control de Tiempos | Administrador | Registrar tiempo de preparación de cada comanda | Medir eficiencia y optimizar tiempos de atención |  | Alta | Completado
RQ008 | Categorización Menú | Administrador | Organizar platos en categorías | Facilitar navegación y agilizar pedidos |  | Alta | Completado

## SPRINT
Sprint 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ007 | Control de Tiempos | Administrador | Registrar y visualizar el tiempo de preparación de cada comanda | Medir la eficiencia del servicio y optimizar tiempos de atención |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ007-1 | Guardar Hora actual al generar comanda |  |  |  | Kevin Castillo |  | 2h
RQ007-2 | Configurar sistema para registrar hora automática al crear nueva comanda | [5 empty] | 3h
RQ007-3 | Al marcar comanda como "Realizado", registrar hora final y calcular tiempo total | [5 empty] | 3h
RQ007-4 | Visualizar en los detalles de la comanda el tiempo de demora en la realizacion de la comanda | [5 empty] | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ008 | Categorización Menú | Administrador | Organizar los platos en categorías (entradas, principales, postres, bebidas) | Facilitar la navegación y selección de platos para agilizar pedidos |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ008-1 | Desarrollar lista de categorías |  |  |  | Ismael Silva |  | 3h
RQ008-2 | Subdividir los productos en cada una de las categorias | [5 empty] | 3h
RQ008-3 | Implementar filtrado de productos por categoría seleccionada | [5 empty] | 3h

## BURDONCHART
3 |  | Sprint 3
|  | Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Total de Horas
RQ007 | RQ003-1 | 2h | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
| RQ003-2 | 3h | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
| RQ003-3 | 3h | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
| RQ003-4 | 3h | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
RQ008 | RQ003-1 | 3h | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3
| RQ003-2 | 3h | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
| RQ003-3 | 3h | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3