## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
RQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar al sistema mediante credenciales | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan. |  | Alta | En proceso
SPRINT 2
RQ002 | Gestión de Comandas | Administrador | Registrar comandas en una interfaz con el menu. | Reducir errores y agilizar la toma de pedidos. |  | Alta | En proceso
SPRINT 3
RQ003 | Visualización de Comandas | Administrador | Vizualizar las comandas y el estado en tiempo real. | Visualizar y tener un seguimiento del estado actual de la comanda. |  | Alta | En proceso
SPRINT 4
RQ004 | Gestión de Roles de Usuario | Administrador | asignar un rol de usuario dependiendo del cargo y su acceso a diferentes interfaces | segmentar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema |  | Media | En proceso
SPRINT 5
RQ005 | Actualización de Credenciales | Administrador | Modificar mis credenciales (usuario y contraseña) de forma segura | Mantener mis datos de acceso actualizados y protegidos |  | Media | En proceso
SPRINT 6
RQ004 | Reportes Diarios | Administrador | Generar reportes con informacion relevante de las comandas. | Analizar los reportes diarios, para un mejor control de las comandas realizadas y sus totales. |  | Alta | En proceso
SPRINT 7
RQ007 | Control de Tiempos | Administrador | Registrar tiempo de preparación de cada comanda | Medir eficiencia y optimizar tiempos de atención |  | Media | En proceso
SPRINT 8
RQ008 | Categorización Menú | Administrador | Organizar platos en categorías | Facilitar navegación y agilizar pedidos |  | Alta | En proceso

## SPRINT
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ001 | Inicio de sesión | Administrador | Ingresar al sistema mediante credenciales | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ001-1 | El sistema debe validar que el usuario y la contraseña ingresados sean correctos |  |  |  | Kevin Castillo |  | 90min
RQ001-2 | El campo de contraseña debe mostrarse enmascarado con asteriscos por seguridad (••••) | [5 empty] | 30min
RQ001-3 | El sistema debe mostrar el mensaje 'Credenciales incorrectas' cuando las credenciales sean inválidas | [5 empty] | 1h
RQ001-4 | El sistema debe bloquearse automáticamente por 30 segundos después de 3 intentos fallidos de inicio de sesión | [5 empty] | 2h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ002 | Gestión de Comandas | Administrador | Registrar comandas en una interfaz con el menu. | Reducir errores y agilizar la toma de pedidos. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ002-1 | La interfaz debe mostrar todos los productos con precios visibles y un selector de cantidades |  |  |  | Cristian Becerra |  | 4h
RQ002-2 | La comanda debe permitir recolectar datos del pedido, incluyendo nombre del cliente, platos, cantidades y precios | [5 empty] | 4h
RQ002-3 | La interfaz debe incluir un campo para comentarios o peticiones especiales del cliente | [5 empty] | 4h
RQ002-4 | El resumen debe mostrar la comanda con cálculo automático del precio total | [5 empty] | 4h
RQ002-5 | El botón de confirmación debe generar y guardar la comanda en la base de datos | [5 empty] | 4h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ003 | Visualización de Comandas | Administrador | Visualizar las comandas y el estado en tiempo real. | Visualizar y tener un seguimiento del estado actual de la comanda. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ003-1 | La pantalla debe mostrar dos secciones: "Pedidos en Proceso" en rojo y "Pedidos Listos" en verde |  |  |  | Ismael Silva |  | 5h
RQ003-2 | Los pedidos deben organizarse en orden de llegada | [5 empty] | 4h
RQ003-3 | Cada pedido debe mostrar detalles completos de la comanda | [5 empty] | 4h
RQ003-4 | El botón "Realizado" debe cambiar pedidos de "en proceso" a "Realizados" | [5 empty] | 5h
RQ003-5 | Los cambios deben reflejarse en tiempo real al actualizar el estado | [5 empty] | 5h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ004 | Gestión de Roles de Usuario | Administrador | asignar un rol de usuario dependiendo del cargo y su acceso a diferentes interfaces | segmentar el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema |  | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ004-1 | Diseñar y desarrollar un formulario de gestión de usuarios que permita crear y editar usuarios, asignándoles un rol específico según su cargo |  |  |  | Ismael Silva |  | 5h
RQ004-2 | Definir y configurar los diferentes roles del sistema (ej: Administrador, Cajero, Mesero, Cocina), con sus respectivos permisos y accesos a interfaces | [5 empty] | 3h
RQ004-3 | Implementar la lógica de restricción de acceso, donde cada rol solo pueda ver y usar las interfaces y funcionalidades asignadas | [5 empty] | 4h
RQ004-4 | Verificar que al iniciar sesión, cada usuario solo tenga acceso a las opciones de su rol, bloqueando las demás secciones del sistema | [5 empty] | 2h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ005 | Actualización de Credenciales | Administrador | Modificar credenciales (usuario y contraseña) de cada empleado. | Garantizar que los usuarios puedan mantener sus datos de acceso actualizados y seguros. |  | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ005-1 | Crear apartados en la pantalla con dos botones: "Cambiar Usuario" y "Cambiar Contraseña" |  |  |  | Kevin Castillo |  | 2h
RQ005-2 | El sistema debe validar cuando se ingrese en cualquier botón, mostrar preguntas de seguridad para confirmar su identidad | [5 empty] | 3h
RQ005-3 | Para contraseña, pedirla dos veces (Nueva Contraseña y Confirmar Contraseña) para evitar errores | [5 empty] | 1h
RQ005-4 | Creacion del boton "Guardar Cambios" debe actualizar las credenciales en la base de datos si todas las validaciones son exitosas | [5 empty] | 3h
RQ005-5 | Mostrar mensaje de "Cambio exitoso" y permitir entrar al sistema con las nuevas credenciales | [5 empty] | 1h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ006 | Reportes Diarios | Administrador | Generar reportes con informacion relevante de las comandas. | Analizar los reportes diarios, para un mejor control de las comandas realizadas y sus totales. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ006-1 | Crear la interfaz de generador de reportes diarios que contendra la busqueda por fecha, tipo de reporte y el botón generar reporte |  |  |  | Cristian Becerra |  | 3h
RQ006-2 | El reporte debe generar un listado diario con platos vendidos, precios y cantidades | [5 empty] | 4h
RQ006-3 | El reporte debe incluir datos de hora de cada comanda generada | [5 empty] | 3h
RQ006-4 | El reporte debe calcular y mostrar el total general de ventas del día | [5 empty] | 4h
RQ006-5 | El botón "Generar reporte" debe mostrar el reporte en formato PDF | [5 empty] | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ007 | Control de Tiempos | Administrador | Registrar y visualizar el tiempo de preparación de cada comanda | Medir la eficiencia del servicio y optimizar tiempos de atención |  | Media | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ007-1 | Modificar la base de datos para agregar campos de hora de inicio y fin a cada comanda |  |  |  | Ismael Silva |  | 2h
RQ007-2 | Configurar sistema para registrar hora automática al crear nueva comanda | [5 empty] | 2h
RQ007-3 | Al marcar comanda como "Realizado", registrar hora final y calcular tiempo total | [5 empty] | 2h
RQ007-4 | Mostrar tiempo transcurrido en pantalla de seguimiento de comandas | [5 empty] | 3h
3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ008 | Categorización Menú | Administrador | Organizar los platos en categorías (entradas, principales, postres, bebidas) | Facilitar la navegación y selección de platos para agilizar pedidos |  | Alta | Pendiente
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ008-1 | Crear tabla de categorías en base de datos y relación con productos |  |  |  | Cristian Becerra |  | 3h
RQ008-2 | Desarrollar interfaz de administración para crear/editar categorías | [5 empty] | 3h
RQ008-4 | Implementar filtrado de productos por categoría seleccionada | [5 empty] | 3h

## BURDONCHART
| Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Dia 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 | Total de Horas
RQ001-1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ001-2 | 30min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ001-3 | 1h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ001-4 | 2h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-1 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-2 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-3 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-4 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-5 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-1 | 5h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-2 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-3 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-4 | 5h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ004-1 | 3h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ004-2 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ004-3 | 3h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ004-4 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4.8333 | 4.6667 | 4.5 | 4.3333 | 4.1667 | 4 | 3.8333 | 3.6667 | 3.5 | 3.3333 | 3.1667 | 3 | 2.8333 | 2.6667 | 2.5 | 2.3333 | 2.1667 | 2 | 1.8333 | 1.6667 | 1.5 | 1.3333 | 1.1667 | 1 | 0.83333 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 0.16667 | 0 | 72.5