## KANBAN
Tablero KANBAN v3 ©️ |  |  | Tarjetas con | 8 | líneas |  | 60 tareas asignadas a |  |  |  | Con criticidad |  |  |  | Con inicio desde | 2022-01-01 |  |  |  | Con el texto |  |  |  | Con un retraso > | días |  |  | Con una duración > | días
1 | POR HACER (2 de 60) |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO (0 de 60) |  | ^ | 3 | EN ESPERA (0 de 60) |  | ^ | 4 | COMPLETADO (58 de 60) |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO (0 de 60) |  | ^ | 6 | POR HACER (0 de 60) |  | ^ | 7 | EN PROGRESO (0 de 60) |  | ^ | 8 | (0 de 60) | ^ | 9 | (0 de 60) | ^ | 10 | (0 de 60) | ^
| Tarea 59: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Tarea 84: | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | #VALUE!
| Descripción: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Descripción: | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Inicio: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Previsto: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Final: | 2025-01-30 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [10 empty] | Duración: | 1 días | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [10 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
| Asignado: | 0 | [11 empty] | Asignado: | Ruben Arroyo
|  |  | #VALUE! | [12 empty] | #VALUE!
| Tarea 58: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Tarea 57: | 0 | #VALUE!
| Descripción: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
| Inicio: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
| Previsto: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
| Final: | 0 | #VALUE! | [10 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
| Duración: |  | #VALUE! | [10 empty] | Duración: |  | #VALUE!
| Retraso: |  | #VALUE! | [10 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
| Asignado: | 0 | [11 empty] | Asignado: | 0
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 56: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: |  | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | 0
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 55: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: |  | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | 0
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 54: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 0 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: |  | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: |  | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | 0
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 53: | REQ006-5:El botón "Generar reporte" debe mostrar el reporte en formato PDF | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Generar el reporte en formato PDF. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-01-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 52: | REQ006-4:El reporte debe calcular y mostrar el total general de ventas del día | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Calcular y mostrar el total de ventas del día. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-01-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 51: | REQ006-3:El reporte debe incluir datos de hora de cada comanda generada | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Incluir la hora de cada comanda. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-01-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 50: | REQ006-2:El reporte debe generar un listado diario con platos vendidos, precios y cantidades | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Listar platos vendidos con precios y cantidades. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-01-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 49: | REQ006-1:Crear la interfaz de generador de reportes diarios que contendra la busqueda por fecha, tipo de reporte y el botón generar reporte | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Crear interfaz para generar reportes diarios. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-01-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 48: | REQ006: Reporte de Ventas | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El programa debe Generar reportes detallando los datos de las comandas generadas diariamente (cliente, plato, camtidad, precio) incluyendo la hora, y obteniendo con ella totales de cada uno de los datos. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2026-01-01 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2026-01-06 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Kevin Castillo
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 47: | REQ005-5:Mostrar mensaje de "Cambio exitoso" y permitir entrar al sistema con las nuevas credenciales | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Confirmar cambio y permitir acceso. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-23 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 46: | REQ005-4:Creacion del boton "Guardar Cambios" debe actualizar las credenciales en la base de datos si todas las validaciones son exitosas | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Guardar cambios validados en la base de datos. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-23 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 45: | REQ005-3:Para contraseña, pedirla dos veces (Nueva Contraseña y Confirmar Contraseña) para evitar errores | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Confirmar la nueva contraseña. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-23 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 44: | REQ005-2:El sistema debe validar cuando se ingrese en cualquier botón, mostrar preguntas de seguridad para confirmar su identidad | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Verificar identidad con preguntas de seguridad. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-23 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 43: | REQ005-1: Crear apartados en la pantalla con dos botones: "Cambiar Usuario" y "Cambiar Contraseña" | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Habilitar opciones para cambiar usuario o contraseña. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-23 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 42: | REQ005: Actualización de Credenciales | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | El sistema debe permitir modificar las credenciales como el usuario y la contraseña | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-23 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-31 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 9 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Cristian Becerra
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 41: | REQ004-4:Verificar que al iniciar sesión, cada usuario solo tenga acceso a las opciones de su rol, bloqueando las demás secciones del sistema | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Mostrar solo opciones permitidas al iniciar sesión. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-22 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 40: | REQ004-3:Implementar la lógica de restricción de acceso, donde cada rol solo pueda ver y usar las interfaces y funcionalidades asignadas | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Restringir funciones según el rol asignado. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-22 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 39: | REQ004-2:Definir y configurar los diferentes roles del sistema (ej: Administrador, Cajero, Mesero, Cocina), con sus respectivos permisos y accesos a interfaces | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Definir roles con permisos específicos. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-22 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 38: | REQ004-1:Diseñar y desarrollar un formulario de gestión de usuarios que permita crear y editar usuarios, asignándoles un rol específico según su cargo | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Crear y editar usuarios asignándoles un rol. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-22 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días | #VALUE!
[14 empty] | Asignado: | Ismael Silva
#VALUE!
[14 empty] | Tarea 37: | REQ004:Gestion de Roles de usuario | #VALUE!
[14 empty] | Descripción: | Se debe poder asignar un rol de usuario dependiendo al cargo que posee y su acceso a diferentes interfaces. | #VALUE!
[14 empty] | Inicio: | 2025-12-22 | #VALUE!
[14 empty] | Previsto: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Final: | 2025-12-27 | #VALUE!
[14 empty] | Duración: | 6 días | #VALUE!
[14 empty] | Retraso: | 0 días

## Datos
Estados | Criticidad | Tarea | Descripción | Inicio | Previsto | Final | Duración | Retraso | Asignado | KANBAN
COMPLETADO | NORMAL | Lista de Interesado | Registro de personas o grupos involucrados. | 2025-10-17 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 1
COMPLETADO | IMPORTANTE | FODA | Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. | 2025-10-16 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 14 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 2
COMPLETADO | IMPORTANTE | Introduccion | Presentación general del proyecto. | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 34 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 3
COMPLETADO | IMPORTANTE | Planteamiento del Problema | Definición del problema a resolver. | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 34 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 4
COMPLETADO | IMPORTANTE | Objetivos | Metas del proyecto. | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 34 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 5
COMPLETADO | URGENTE | Alcance | Límites y entregables del proyecto. | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 34 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 6
COMPLETADO | URGENTE | Marco Teorico | Base conceptual y antecedentes. | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 34 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 7
COMPLETADO | URGENTE | Ideas a Defender | Hipótesis principales del proyecto. | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 34 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 8
COMPLETADO | URGENTE | Resultados Esperados | Productos finales anticipados. | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 34 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 9
COMPLETADO | IMPORTANTE | Referencias | Fuentes de información consultadas. | 2025-10-12 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 34 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 10
COMPLETADO | IMPORTANTE | Realizacion Guion de Entrevista | Diseño de preguntas para stakeholders. | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 14 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 11
COMPLETADO | IMPORTANTE | Videoreunion 1 | Primera reunión virtual de alineación. | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 14 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 12
COMPLETADO | NORMAL | Podcast | Episodio de audio sobre el proyecto. | 2025-10-23 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 14 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 13
COMPLETADO | NORMAL | Realizacion Matriz Historias de Usuario | Tabla con historias de usuario y criterios. | 2025-10-12 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 48 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 14
COMPLETADO | NORMAL | Videoreunion 2 | Segunda reunión virtual de seguimiento. | 2025-10-31 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 14 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 15
COMPLETADO | NORMAL | Realizacion Backlog | Lista priorizada de requisitos. | 2025-11-15 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 14 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 16
COMPLETADO | NORMAL | Reunion Scrum Team | Encuentro del equipo ágil. | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 2025-11-23 | 1 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 17
COMPLETADO | URGENTE | Funcionalidad Sprint 1 | Requisitos del primer ciclo de desarrollo. | 2025-12-06 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 16 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 18
COMPLETADO | URGENTE | REQ001: Inicio de Sesion | Sistema de autenticación seguro. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 19
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-1: Validacion de Credenciales | Verificar usuario y contraseña en BD. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 20
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-2: Enmascaramiento de constrasena | Ocultar contraseña al escribir. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 21
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-3: Mensaje de Error en caso de credenciales incorrectas | Mostrar si credenciales son incorrectas. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 22
COMPLETADO | URGENTE | REQ001-4: Bloqueo del sistema por 30 segundos tras 3 intentos fallidos | Bloquear tras 3 intentos fallidos. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 23
COMPLETADO | URGENTE | REQ002: Gestion de Comandas | Crear y registrar pedidos. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 24
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-1: La interfaz debe mostrar todos los productos con precios visibles y un selector de cantidades | Mostrar productos con precios y selector. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 25
COMPLETADO | NORMAL | REQ002-2:La comanda debe permitir recolectar datos del pedido, incluyendo nombre del cliente, platos, cantidades y precios | Capturar datos del cliente y pedido. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 26
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-3:La interfaz debe incluir un campo para comentarios o peticiones especiales del cliente | Área para peticiones especiales. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 27
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-3:El resumen debe mostrar la comanda con cálculo automático del precio total | Mostrar comanda y total automático. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 28
COMPLETADO | URGENTE | REQ002-3:El botón de confirmación debe generar y guardar la comanda en la base de datos | Guardar comanda en BD. | 2025-12-06 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 7 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 29
COMPLETADO | URGENTE | REQ003: Visualizacion de Comandas | Pantalla para gestión en cocina. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 30
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-1:La pantalla debe mostrar dos secciones: "Pedidos en Proceso" en rojo y "Pedidos Listos" en verde | Secciones "En Proceso" y "Listos". | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 31
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-2:Los pedidos deben organizarse en orden de llegada | Organizar pedidos por orden de entrada. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 32
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-3:Cada pedido debe mostrar detalles completos de la comanda | Mostrar toda la información del pedido. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 33
COMPLETADO | URGENTE | REQ003-4:El botón "Realizado" debe cambiar pedidos de "en proceso" a "Realizados" | Cambiar estado del pedido. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 34
COMPLETADO | NORMAL | REQ003-5:Los cambios deben reflejarse en tiempo real al actualizar el estado | Reflejar cambios sin recargar. | 2025-12-15 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 7 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 35
COMPLETADO | URGENTE | Funcionalidad Sprint 2 | Requisitos del segundo ciclo de desarrollo. | 2025-12-22 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 16 días | 0 días | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Tarea 36
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ004:Gestion de Roles de usuario | Se debe poder asignar un rol de usuario dependiendo al cargo que posee y su acceso a diferentes interfaces. | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 6 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 37
COMPLETADO | NORMAL | REQ004-1:Diseñar y desarrollar un formulario de gestión de usuarios que permita crear y editar usuarios, asignándoles un rol específico según su cargo | Crear y editar usuarios asignándoles un rol. | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 6 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 38
COMPLETADO | URGENTE | REQ004-2:Definir y configurar los diferentes roles del sistema (ej: Administrador, Cajero, Mesero, Cocina), con sus respectivos permisos y accesos a interfaces | Definir roles con permisos específicos. | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 6 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 39
COMPLETADO | URGENTE | REQ004-3:Implementar la lógica de restricción de acceso, donde cada rol solo pueda ver y usar las interfaces y funcionalidades asignadas | Restringir funciones según el rol asignado. | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 6 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 40
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ004-4:Verificar que al iniciar sesión, cada usuario solo tenga acceso a las opciones de su rol, bloqueando las demás secciones del sistema | Mostrar solo opciones permitidas al iniciar sesión. | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 6 días | 0 días | Ismael Silva | Tarea 41
COMPLETADO | URGENTE | REQ005: Actualización de Credenciales | El sistema debe permitir modificar las credenciales como el usuario y la contraseña | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 9 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 42
COMPLETADO | NORMAL | REQ005-1: Crear apartados en la pantalla con dos botones: "Cambiar Usuario" y "Cambiar Contraseña" | Habilitar opciones para cambiar usuario o contraseña. | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 9 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 43
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ005-2:El sistema debe validar cuando se ingrese en cualquier botón, mostrar preguntas de seguridad para confirmar su identidad | Verificar identidad con preguntas de seguridad. | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 9 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 44
COMPLETADO | URGENTE | REQ005-3:Para contraseña, pedirla dos veces (Nueva Contraseña y Confirmar Contraseña) para evitar errores | Confirmar la nueva contraseña. | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 9 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 45
COMPLETADO | NORMAL | REQ005-4:Creacion del boton "Guardar Cambios" debe actualizar las credenciales en la base de datos si todas las validaciones son exitosas | Guardar cambios validados en la base de datos. | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 9 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 46
COMPLETADO | NORMAL | REQ005-5:Mostrar mensaje de "Cambio exitoso" y permitir entrar al sistema con las nuevas credenciales | Confirmar cambio y permitir acceso. | 2025-12-23 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 9 días | 0 días | Cristian Becerra | Tarea 47
COMPLETADO | URGENTE | REQ006: Reporte de Ventas | El programa debe Generar reportes detallando los datos de las comandas generadas diariamente (cliente, plato, camtidad, precio) incluyendo la hora, y obteniendo con ella totales de cada uno de los datos. | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 6 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 48
COMPLETADO | NORMAL | REQ006-1:Crear la interfaz de generador de reportes diarios que contendra la busqueda por fecha, tipo de reporte y el botón generar reporte | Crear interfaz para generar reportes diarios. | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 6 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 49
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ006-2:El reporte debe generar un listado diario con platos vendidos, precios y cantidades | Listar platos vendidos con precios y cantidades. | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 6 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 50
COMPLETADO | NORMAL | REQ006-3:El reporte debe incluir datos de hora de cada comanda generada | Incluir la hora de cada comanda. | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 6 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 51
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ006-4:El reporte debe calcular y mostrar el total general de ventas del día | Calcular y mostrar el total de ventas del día. | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 6 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 52
COMPLETADO | IMPORTANTE | REQ006-5:El botón "Generar reporte" debe mostrar el reporte en formato PDF | Generar el reporte en formato PDF. | 2026-01-01 | 2026-01-06 | 2026-01-06 | 6 días | 0 días | Kevin Castillo | Tarea 53
COMPLETADO | NORMAL | [8 empty] | Tarea 54
COMPLETADO | URGENTE | [8 empty] | Tarea 55
COMPLETADO | URGENTE | [8 empty] | Tarea 56
COMPLETADO | URGENTE | [8 empty] | Tarea 57
POR HACER | URGENTE | [8 empty] | Tarea 58
POR HACER | URGENTE | [8 empty] | Tarea 59
COMPLETADO | NORMAL | Resultados de las pruebas finales Stakeholder de desarrollo y de la organizaciòn | Realizar el Informe de Resultados de las pruebas finales | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 días | 0 días | Ruben Arroyo | Tarea 84

## Configura
Tablero KANBAN v3 ©️ |  | Blog: | Tablero KANBAN ¦ #ExcelPedroWave
|  | YouTube: | Excel Pedro Wave - YouTube
Idioma |  | COPYRIGHT: | CC BY-NC-SA 4.0
Español
AVISO: Es preciso traducir Estados y Criticidad
Estados | Criticidad |  | Miembros del equipo | Orden en tarjetas | #
POR HACER | URGENTE |  | Cristian Becerra | Tarea | 1
EN PROGRESO | IMPORTANTE |  | Ismael Silva | Descripción | 2
EN ESPERA | NORMAL |  | Kevin Castillo | Inicio | 3
COMPLETADO |  |  | Cristian Becerra, Kevin Castillo | Previsto | 4
ARCHIVADO |  |  | Cristian Becerra, Kevin Castillo, Ismael Silva | Final | 5
POR HACER |  |  | Ing. Jenny Ruiz | Duración | 6
EN PROGRESO |  |  |  | Retraso | 7
|  |  |  | Asignado | 8
|  |  |  | AVISO: | á
Cambiar números del 2 al 8
Estado final |  |  |  | No duplicar los números
EN ESPERA
Nombre archivo en Excel para la Web
Tablero Kanban - PW3.xlsx

## Tareas (hidden)
Tarea | #Estados | #Criticidad | Filtro | C | H | M | R | W | AB | AG | AL | AQ | AV | Celda | Kanban
Tarea 1 | 4 | 3 | 1
Tarea 2 | 4 | 2 | 1
Tarea 3 | 4 | 2 | 1
Tarea 4 | 4 | 2 | 1
Tarea 5 | 4 | 2 | 1
Tarea 6 | 4 | 1 | 1
Tarea 7 | 4 | 1 | 1
Tarea 8 | 4 | 1 | 1
Tarea 9 | 4 | 1 | 1
Tarea 10 | 4 | 2 | 1
Tarea 11 | 4 | 2 | 1
Tarea 12 | 4 | 2 | 1
Tarea 13 | 4 | 3 | 1
Tarea 14 | 4 | 3 | 1
Tarea 15 | 4 | 3 | 1
Tarea 16 | 4 | 3 | 1
Tarea 17 | 4 | 3 | 1
Tarea 18 | 4 | 1 | 1
Tarea 19 | 4 | 1 | 1
Tarea 20 | 4 | 1 | 1
Tarea 21 | 4 | 1 | 1
Tarea 22 | 4 | 1 | 1
Tarea 23 | 4 | 1 | 1
Tarea 24 | 4 | 1 | 1
Tarea 25 | 4 | 1 | 1
Tarea 26 | 4 | 3 | 1
Tarea 27 | 4 | 1 | 1
Tarea 28 | 4 | 1 | 1
Tarea 29 | 4 | 1 | 1
Tarea 30 | 4 | 1 | 1
Tarea 31 | 4 | 1 | 1
Tarea 32 | 4 | 1 | 1
Tarea 33 | 4 | 1 | 1
Tarea 34 | 4 | 1 | 1
Tarea 35 | 4 | 3 | 1
Tarea 36 | 4 | 1 | 1
Tarea 37 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-195 | [6 empty] | R-195 | R195:R202
Tarea 38 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-186 | [6 empty] | R-186 | R186:R193
Tarea 39 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-177 | [6 empty] | R-177 | R177:R184
Tarea 40 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-168 | [6 empty] | R-168 | R168:R175
Tarea 41 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-159 | [6 empty] | R-159 | R159:R166
Tarea 42 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-150 | [6 empty] | R-150 | R150:R157
Tarea 43 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-141 | [6 empty] | R-141 | R141:R148
Tarea 44 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-132 | [6 empty] | R-132 | R132:R139
Tarea 45 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-123 | [6 empty] | R-123 | R123:R130
Tarea 46 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-114 | [6 empty] | R-114 | R114:R121
Tarea 47 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-105 | [6 empty] | R-105 | R105:R112
Tarea 48 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-96 | [6 empty] | R-96 | R96:R103
Tarea 49 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-87 | [6 empty] | R-87 | R87:R94
Tarea 50 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-78 | [6 empty] | R-78 | R78:R85
Tarea 51 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-69 | [6 empty] | R-69 | R69:R76
Tarea 52 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-60 | [6 empty] | R-60 | R60:R67
Tarea 53 | 4 | 2 | 1 |  |  |  | R-51 | [6 empty] | R-51 | R51:R58
Tarea 54 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-42 | [6 empty] | R-42 | R42:R49
Tarea 55 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-33 | [6 empty] | R-33 | R33:R40
Tarea 56 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-24 | [6 empty] | R-24 | R24:R31
Tarea 57 | 4 | 1 | 1 |  |  |  | R-15 | [6 empty] | R-15 | R15:R22
Tarea 58 | 1 | 1 | 1 | C-15 | [9 empty] | C-15 | C15:C22
Tarea 59 | 1 | 1 | 1 | C-6 | [9 empty] | C-6 | C6:C13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
Tarea 84 | 4 | 3 | 1 |  |  |  | R-6 | [6 empty] | R-6 | R6:R13
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0

## Formulas (hidden)
1 | POR HACER |  |  | ^ | 2 | EN PROGRESO | ^ | 3 | EN ESPERA | ^ | 4 | COMPLETADO |  |  | ^ | 5 | ARCHIVADO | ^ | 6 | POR HACER | ^ | 7 | EN PROGRESO | ^ | 8 |  | ^ | 9 |  | ^ | 10 |  | ^
| 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | 59 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 2 | 1 | 84 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 59 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 84 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 59 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 4 | 1 | 84 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 59 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 5 | 1 | 84 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 59 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 6 | 1 | 84 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 59 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 7 | 1 | 84 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 59 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 | 1 | 84 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 59 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 9 | 1 | 84 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1 | 59 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 10 | 1 | 84 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 58 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 11 | 2 | 57 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 58 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  | 12 | 2 | 57 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 58 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  | 13 | 2 | 57 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 58 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  | 14 | 2 | 57 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 58 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  | 15 | 2 | 57 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 58 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  | 16 | 2 | 57 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 58 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  | 17 | 2 | 57 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 58 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  | 18 | 2 | 57 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2 | 58 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 19 | 2 | 57 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 20 | 3 | 56 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 21 | 3 | 56 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 22 | 3 | 56 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 23 | 3 | 56 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 24 | 3 | 56 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 25 | 3 | 56 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 26 | 3 | 56 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 27 | 3 | 56 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 28 | 3 | 56 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 29 | 4 | 55 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 30 | 4 | 55 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 31 | 4 | 55 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 32 | 4 | 55 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 33 | 4 | 55 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 34 | 4 | 55 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 35 | 4 | 55 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 36 | 4 | 55 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 37 | 4 | 55 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 38 | 5 | 54 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 39 | 5 | 54 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 40 | 5 | 54 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 41 | 5 | 54 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 42 | 5 | 54 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 43 | 5 | 54 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 44 | 5 | 54 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 45 | 5 | 54 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 46 | 5 | 54 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 47 | 6 | 53 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 48 | 6 | 53 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 49 | 6 | 53 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 50 | 6 | 53 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 51 | 6 | 53 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 52 | 6 | 53 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 53 | 6 | 53 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 54 | 6 | 53 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 55 | 6 | 53 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 56 | 7 | 52 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 57 | 7 | 52 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
58 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 52 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
59 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 52 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 52 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 52 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 52 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 52 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 52 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 51 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 51 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 51 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 51 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 51 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 51 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 51 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 51 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 8 | 51 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 50 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 50 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 50 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 50 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 50 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 50 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 50 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 50 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 9 | 50 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 49 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 84 | 10 | 49 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 49 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 49 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 49 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 49 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 49 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 49 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 10 | 49 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 48 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 48 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 48 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 48 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 48 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 48 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 48 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 48 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 11 | 48 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 47 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 47 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 47 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 47 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 47 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 47 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 47 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 47 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 12 | 47 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 46 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 46 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 46 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 46 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 46 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 46 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 46 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 46 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 13 | 46 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 45 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 45 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 45 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 45 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 45 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 45 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 45 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 45 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 14 | 45 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 44 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 44 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 44 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 44 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 44 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 44 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 44 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 44 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 15 | 44 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 43 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 43 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 43 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 43 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 43 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 43 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 43 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 43 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 16 | 43 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 42 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 42 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 42 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 42 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 42 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 42 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 42 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 42 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 17 | 42 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 41 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 41 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 41 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 41 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 41 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 41 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 41 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 41 | 8 | 2-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 18 | 41 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 40 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 40 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 40 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 40 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 40 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 40 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 40 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 40 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 19 | 40 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 39 | 1 | 1-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 39 | 2 | 1-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 39 | 3 | 1-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 39 | 4 | 1-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 39 | 5 | 1-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 39 | 6 | 1-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 39 | 7 | 1-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 39 | 8 | 1-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 20 | 39 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 38 | 1 | 3-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 38 | 2 | 3-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 38 | 3 | 3-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 38 | 4 | 3-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 38 | 5 | 3-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 38 | 6 | 3-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 38 | 7 | 3-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 38 | 8 | 3-8 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 21 | 38 | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 37 | 1 | 2-1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 37 | 2 | 2-2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 37 | 3 | 2-3 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 37 | 4 | 2-4 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 37 | 5 | 2-5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 37 | 6 | 2-6 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 22 | 37 | 7 | 2-7 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1

## Idiomas (hidden)
1 | Español | English | Française | Italiano | Deutsch | Português
Tablero KANBAN | Tablero KANBAN | KANBAN board | Tableau KANBAN | Scheda KANBAN | KANBAN-Tafel | Quadro KANBAN
Idioma | Idioma | Language | langage | Lingua | Sprache | Linguagem
AVISO: | AVISO: | WARNING: | AVERTISSEMENT: | AVVERTIMENTO: | WARNUNG: | AVISO:
Es preciso traducir | Es preciso traducir | Need to translate | Il faut traduire | È necessario tradurre | Es ist notwendig zu übersetzen | É necessário traduzir
Estados y Criticidad | Estados y Criticidad | Status and Criticality | États et Criticité | Stati e Criticità | Zustände und Kritikalität | Estados e Criticidade
Estados | Estados | Status | État | Stati | Zustand | Estados
Criticidad | Criticidad | Criticality | Criticité | Criticità | Kritisch | Criticidade
Miembros del equipo | Miembros del equipo | Team members | Membres de l'équipe | Membri del team | Teammitglieder | Membros da equipe
Estado final | Estado final | Final status | État final | Stato finale | Endgültiger Zustand | Estado final
Nombre archivo en Excel para la Web | Nombre archivo en Excel para la Web | File name in Excel for the web | Nom du fichier dans Excel pour le Web | Nome del file in Excel per il Web | Dateiname in Excel für das Web | Nome do arquivo no Excel para a Web
Tarea | Tarea | Task | Tâche | Compito | Aufgabe | Tarefa
Descripción | Descripción | Description | Description | Descrizione | Beschreibung | Descrição
Inicio | Inicio | Start | Début | Iniziale | Start | Começar
Previsto | Previsto | Planned | Prévue | Prevista | Bereitgestellt | Planejado
Final | Final | Final | Finale | Finale | Finale | Final
Duración | Duración | Duration | Durée | Durata | Dauer | Duração
Retraso | Retraso | Delay | Retard | Ritardo | Verzögerung | Atraso
Asignado | Asignado | Assigned | Assignée | Assegnato | Zugewiesen | Atribuído
Filtro | Filtro | Filter | Filtre | Filtro | Filter | Filtro
Celda | Celda | Cell | Cellule | Cellula | Zelle | Célula
Tarjetas con | Tarjetas con | Cards with | Cartes avec | Carte con | Karten mit | Cartões com
líneas | líneas | lines | lignes | linee | Lin. | linhas
tareas asignadas a | tareas asignadas a | tasks assigned to | tâches assignées à | compiti assegnati a | zugewiesenen Aufgaben | tarefas atribuídas a
Con criticidad | Con criticidad | With criticality | Avec criticité | Con criticità | Mit Kritikalität | com criticidade
Con inicio desde | Con inicio desde | Starting from | A partir de | A partire da | Ausgehend von | Começando de
Con el texto | Con el texto | With the text | Avec le texte | Con il testo | Mit dem Text | Com o texto
Con un retraso > | Con un retraso > | With a delay > | Avec du retard > | Con un ritardo > | Mit Verzögerung > | Com um atraso >
días | días | days | jours | giorni | Tage | dias
Orden en tarjetas | Orden en tarjetas | Order on cards | Ordre sur cartes | Ordine sulle carte | Ordnung auf den Karten | Ordem nos cartões
Cambiar números del 2 al 8 | Cambiar números del 2 al 8 | Change numbers from 2 to 8 | Changez les chiffres de 2 à 8 | Cambia i numeri da 2 a 8 | Zahlen von 2 auf 8 ändern | Mude os números de 2 para 8
No duplicar los números | No duplicar los números | Do not duplicate numbers | Ne doublez pas les chiffres | Non duplicare i numeri | Zahlen nicht duplizieren | Não duplique números
Con una duración > | Con una duración > | With a duration > | Avec une durée > | Con una durata > | Mit einer Dauer > | Com uma duração >