## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
RQ001 | No existe control de acceso al sistema | El programa debe Validar credenciales de usuario mediante autenticación | Garantizar que solo personal autorizado acceda al sistema | Administrador | Diseñar formulario de login con campos usuario/contraseña, implementar validación de credenciales en base de datos. | Kevin Castillo | 6 | 2025-12-12 | Alta | Terminado | Ingresar credenciales correctas y verificar acceso, ingresar credenciales incorrectas y verificar mensaje de error, verificar que la contraseña se muestre enmascarada |  | Inicio de Sesión
RQ002 | Las comandas se registran manualmente con errores | El programa debe recolectar los datos(Nombre del cliente,Precio,Cantidad y Nombre de plato) ademas de colocar un comentario antes de generar las comandas. | Generar la comanda con los datos requeridos de una forma organizada. | Administrador | Crear una interfaz de menú que muestre los platos disponibles con sus precios, permita seleccionar platos y cantidades, incluya un campo para comentarios del cliente, muestre un resumen del pedido con el total calculado automáticamente y un botón para confirmar y enviar la comanda a cocina. | Ismael Silva | 25 | 2025-12-15 | Alta | Terminado | Para probar la generación de comandas mediante la interfaz de menú, verificaremos que se muestren todos los productos con sus precios, que al seleccionar la cantidad de un producto se agregue automáticamente al resumen del pedido junto con cualquier comentario redactado en su apartado, que el total se calcule correctamente en tiempo real, y que al confirmar el pedido este se envíe y guarde correctamente en la base de datos. |  | Generación de Comandas Digitales
RQ003 | No hay visibilidad del estado de las comandas | Se debe poder visualizar comandas pendientes y completadas. | Permitir seguimiento en tiempo real del estado de la comanda. | Administrador | Desarrollar una pantalla con dos secciones visuales: Pedidos en Proceso (rojo) y Pedidos Listos (verde), donde cada pedido muestre su detalle e incluya un botón "Realizado" que al presionarse mueva automáticamente el pedido a la sección de listos y actualice la pantalla en tiempo real. | Cristian Becerra | 23 | 2025-12-21 | Alta | Terminado | Verificar que la pantalla muestre correctamente las dos secciones con sus colores, que al presionar el botón "Realizado" en un pedido de la sección roja, este se mueva automáticamente a la sección verde, y que todos los cambios se reflejen en tiempo real. |  | Visualización y Seguimiento de Comandas.
RQ004 | No existe una gestión de roles de usuario en el sistema. | Se debe poder asignar un rol de usuario dependiendo del cargo que posea se cedera acceso a diferentes interfaces | Brindar acceso predeterminado a las diferentes funcionalidades del sistema según su rol | Administrador | Diseñar un formulario de gestión de usuarios que permita al admin asignar roles según el cargo, definiendo los permisos y el acceso a las diferentes interfaces del sistema | Cristian Becerra | 14 | 2025-12-25 | Alta | Terminado | Verificar que el sistema permita crear y editar usuarios asignándoles un rol según su cargo. Al iniciar sesión, comprobar que cada usuario solo pueda acceder a las interfaces y funcionalidades correspondientes a su rol asignado, restringiendo el acceso a las demás opciones del sistema. |  | Gestion de roles de usuario
RQ005 | Los usuarios no pueden recuperar su contraseña cuando la han olvidado | El sistema debe permitir recuperar la contraseña mediante validación segura. | Garantizar que los usuarios puedan restablecer su acceso al sistema sin intervención del administrador. | Administrador | Crear una interfaz de recuperación donde el usuario ingrese su código de empleado y nombre completo. El sistema validará estos datos con la base de datos; si coinciden, permitirá definir una nueva contraseña directamente | Kevin Castillo | 10 | 2025-12-30 | Alta | Terminado | Intentar recuperar la contraseña ingresando el código de empleado y el nombre completo. Si ambos datos coinciden con los registrados en la base de datos, el sistema debe permitir definir una nueva contraseña. Luego, verificar que se pueda iniciar sesión correctamente utilizando la nueva contraseña establecida. |  | Recuperación de contraseña
RQ006 | No Hay un control exacto sobre los reportes diarios. | El programa debe Generar reportes detallando los datos de las comandas generadas diariamente (cliente, plato, camtidad, precio) incluyendo la hora, y obteniendo con ella totales de cada uno de los datos. | Facilitar el axeso a informacio organizada de las ventas diarias. | Administrador | Diseñar un generador de reporte diario que muestre el listado de platos vendidos con sus precios y cantidades, y calcule automáticamente el total general de ventas del día. | Ismael Silva | 12 | 2026-01-01 | Alta | Terminado | Al presionar el botón "Generar reporte" en la interfaz de ventas, se abrirá automáticamente una ventana emergente mostrando el reporte en formato PDF con el listado completo de platos vendidos en el día, incluyendo nombres, precios unitarios, cantidades vendidas y el total general de ventas. |  | Generación de reporte de Ventas
RQ007 | No existe un control exacto del tiempo de realización de la comanda | El sistema debe registrar y mostrar el tiempo que tarda en completarse cada comanda | Permitir medir la eficiencia del servicio y mejorar los tiempos de atención | Administrador | Agregar un temporizador automático que inicie al generar la comanda y se detenga al marcar como "Realizado", mostrando el tiempo total en pantalla y generando reportes de tiempos promedio por tipo de plato | Kevin Castillo | 10 | 2026-01-12 | Alta | Terminado | Generar una comanda nueva, verificar que el temporizador inicie automáticamente, marcar como "Realizado" y verificar que muestre el tiempo total transcurrido, revisar reportes de tiempos |  | Control de Tiempos de Comanda
RQ008 | No existe la categorización del menú | El sistema debe organizar los platos del menú en categorías (entradas, platos principales, postres, bebidas, etc.) | Facilitar la navegación y selección de platos por parte del usuario, mejorando la experiencia de pedido | Administrador | Crear un sistema de categorías en la base de datos, modificar la interfaz de comandas para mostrar pestañas o filtros por categoría, permitir administración de categorías desde panel de control | Ismael Silva | 9 | 2026-01-15 | Alta | Terminado | Verificar que en la interfaz de gestion de comandas los platos estén organizados por categorías, probar filtros entre categorías, agregar nuevos platos asignándoles categorías desde el panel de administración |  | Categorización del Menú
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| RQ001 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Kevin Castillo
| QUE | El programa debe Validar credenciales de usuario mediante autenticación |  | PARA QUE | Garantizar que solo personal autorizado acceda al sistema |  | COMO | Diseñar formulario de login con campos usuario/contraseña, implementar validación de credenciales en base de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Inicio de Sesión
| PRUEBA |  | Ingresar credenciales correctas y verificar acceso, ingresar credenciales incorrectas y verificar mensaje de error, verificar que la contraseña se muestre enmascarada |  |  | COMENTARIOS | 0