## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Las encomiendas se registran manualmente, lo que genera errores y pérdida de información. | Automatizar el registro de comiendas en el sistema. | Garantizar un control ordenado y seguro de las comiendas. | Encargado de caja | Diseñar interfaz para ingresar pedidos (platos, cantidad, cliente, Precio). Implementar lógica para guardar pedidos en la base de datos. Validar datos antes de guardar. | Desarrollador Scrum master Cristian Becerra | 12 Hrs | 2025-11-10 | Alta | En proceso | -Ingreso a la interfaz de selección de comienda: Se muestra una interfaz con las siguientes secciones: Platos,Extras,Bebidas,Precios,Cantidad -Selección de productos: El encargado selecciona los elementos deseados por el cliente. -Generación de la comienda: Se da clic en el botón "Generar comienda". Se abre automáticamente una pestaña emergente solicitando el nombre del cliente. -Ingreso de nombre del cliente: El encargado ingresa el nombre del cliente. Se da clic en "Confirmar". La pestaña se cierra automáticamente. -Almacenamiento en base de datos: Se guardan los datos de la comienda (productos, cantidades, precios, nombre del cliente). -Visualización en pantalla principal: La comienda aparece en la pantalla principal del sistema con el nombre del cliente. Al lado del nombre aparece un botón "Hecho". -Finalización de la comienda: Al dar clic en el botón "Hecho", la comienda desaparece de la pantalla. Se actualiza el estado de la comienda se haya actualizado (por ejemplo, como "en proceso" o "completado"). |  | Registro de pedidos en el sistema
REQ002 | No existe algun tipo de control sobre quien tenga acceso al sisitema. | Necesitamos controlar y gestionar el acceso al sistema mediante autenticación y autorización, para garantizar que solo usuarios autorizados puedan realizar acciones según su rol. | Proteger la información de cualquier tercero y asignar permisos según el rol. | Administrador / Personal autorizado | Creando un sistema de validacion de credenciales donde se defina los roles (Administrador, Mesero, Cajero) y dependiendo su rol tenga acceso limitado. | Kevin Castillo | 4 | 2025-11-10 | Alta | En proceso | ingresara con el usurio y contraseña asignado y el sistema validra el ingreso de la persona y si ingresa le mostrara la informacion que le es autorizado dependienso el rol desisgnado |  | Autenticación y roles de usuario
REQ003 | Debo generar informes de ventas | Generacion de informes que recopilen las ventas del día | Para llevar un mejor control de caja y del movimiento del local. | Administrador | Se desarrollará una plantilla de informe que permita registrar automáticamente las ventas diarias con fecha, hora, usuario y número de informe. Los datos se extraerán de la base de datos para generar un resumen detallado que incluya número de orden, nombre del cliente, descripción y valor total de las compras. El sistema sumará los totales de cada pedido para obtener el monto general del día. | Ismael Silva | 8 horas | 2025-11-10 | Alta | No iniciado | Se solicitará la generación de un informe de ventas diario y se revisará que los datos (fecha, hora, usuario y totales) coincidan con los registros de la base de datos. Además, se verificará que los totales de pedidos y compras se calculen correctamente y que los informes se organicen según los criterios definidos. | Tomar en cuenta el correcto funcionamiento de la Base de Datos | Generación de Informes de Ventas
REQ004
REQ005
REQ006
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Encargado de caja |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 12 Hrs |  | Alta |  | Desarrollador Scrum master Cristian Becerra
| QUE | Automatizar el registro de comiendas en el sistema. |  | PARA QUE | Garantizar un control ordenado y seguro de las comiendas. |  | COMO | Diseñar interfaz para ingresar pedidos (platos, cantidad, cliente, Precio). Implementar lógica para guardar pedidos en la base de datos. Validar datos antes de guardar.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registro de pedidos en el sistema
| PRUEBA |  | -Ingreso a la interfaz de selección de comienda: Se muestra una interfaz con las siguientes secciones: Platos,Extras,Bebidas,Precios,Cantidad -Selección de productos: El encargado selecciona los elementos deseados por el cliente. -Generación de la comienda: Se da clic en el botón "Generar comienda". Se abre automáticamente una pestaña emergente solicitando el nombre del cliente. -Ingreso de nombre del cliente: El encargado ingresa el nombre del cliente. Se da clic en "Confirmar". La pestaña se cierra automáticamente. -Almacenamiento en base de datos: Se guardan los datos de la comienda (productos, cantidades, precios, nombre del cliente). -Visualización en pantalla principal: La comienda aparece en la pantalla principal del sistema con el nombre del cliente. Al lado del nombre aparece un botón "Hecho". -Finalización de la comienda: Al dar clic en el botón "Hecho", la comienda desaparece de la pantalla. Se actualiza el estado de la comienda se haya actualizado (por ejemplo, como "en proceso" o "completado"). |  |  | COMENTARIOS | 0