## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
HU001 | No existe control de acceso al sistema | Validar credenciales de usuario mediante autenticación | Garantizar que solo personal autorizado acceda al sistema | Administrador/ Personal encargado en caja. | Diseñar formulario de login con campos usuario/contraseña, implementar validación de credenciales en base de datos. | Kevin Castillo | 5 | 2025-11-05 | Alta | Pendiente | Ingresar credenciales correctas y verificar acceso, ingresar credenciales incorrectas y verificar mensaje de error, verificar que la contraseña se muestre enmascarada |  | Inicio de Sesión
HU002 | No hay diferenciación de permisos por tipo de usuario | Definir y gestionar roles de usuario con permisos específicos | Controlar el acceso a funcionalidades según el perfil del usuario | Administrador/ Personal encargado en caja. | Diseñar una función de validación de roles durante el inicio de sesión que identifique si el usuario es Administrador o Personal de Caja mediante sus credenciales predefinidas en la base de datos, redirigiendo automáticamente a cada perfil hacia sus respectivos módulos del sistema | Cristian Becerra | 3 | 2025-11-08 | Alta | Pendiente | Para probar la aplicacion, verificaremos que: al iniciar sesión como Administrador, se acceda a todas las funciones del sistema; al ingresar como Personal de Caja, solo se permita usar facturación y reportes; y que ningún usuario pueda entrar a secciones restringidas para su rol. |  | Gestión de Roles de Usuario
HU003 | Los datos no se almacenan persistentemente | Establecer conexión con base de datos MongoDB | Centralizar y organizar todos los datos adquiridos por la aplicacion | Sistema | Crear la conexión con mongo db para poder diseñar las tablas de guardar datos, donde se programara la funcion guardar y leer informacion asegurandonos que la concexion este estable | Equipo Desarrollo | 16 | 2025-11-03 | Alta | Pendiente | Al iniciar la aplicación se verifica automaticamente la conexión con la base de datos y muestre conexión exitosa, y si falla muestre un error donde diga "fallo de accseo al sistema" |  | Conexión con Base de Datos MongoDB
HU004 | El usuario no pueden navegar entre funcionalidades de forma organizada. | Crear menú principal con opciones organizadas por rol, para el administrador el menu tendra Los siguientes apartados (Generar comanda,Visualizar comandas, Ventas). En diferencia del encargado de caja que solo tendra (Generar comanda y Visualizar comandas). En esta interfaz tambien se incluira el boton para salir del programa. | Facilitar el acceso a todas las funcionalidades del sistema | Administrador/ Personal encargado en caja. | Diseñar interfaz de menú principal, implementar las opciones por rol bien sea administrador (Generar comanda, Visualizar comandas,Ventas), o como personal de caja (Generar comanda y Visualizar comandas).y incluir un boton para salir del sistema. | Cristian Becerra | 6 | 2025-11-10 | Media | Pendiente | Verificar que cada rol vea solo sus opciones permitidas, probar navegación entre secciones, confirmar que muestre nombre de usuario y rol. |  | Menú Principal de Navegación
HU005 | Las comandas se registran manualmente con errores | Generar comandas digitales de forma rápida e intuitiva | Automatizar y optimizar el proceso de toma de pedidos | Administrador--Personal de caja. | Desarrollar una interfaz de comandas que muestre sus productos, con precios visibles, y se pueda seleccionar cantidades, tambien una breve visualización de resumen de la comanda con total automático, y botón de confirmación del pedido. | Cristian Becerra | 20 | 2025-11-15 | Alta | Pendiente | Para probar la interfaz de comandas, verificaremos que muestre todos los productos con sus precios, que al seleccionar la cantidad de un producto se agregue automáticamente al resumen del pedido, que el total se calcule correctamente en tiempo real, y que al confirmar el pedido este se envíe y guarde correctamente en la base de datos. |  | Generación de Comandas Digitales
HU006 | No se generan reportes de ventas automáticamente | Generar informes detallados de las ventas diarias. | Facilitar el axeso a informacio organizada de las ventas diarias. | Administrador | Diseñar generador de reporte diario simple, implementar consulta de ventas del día actual, mostrar listado de platos vendidos con sus precios y cantidades, calcular y mostrar el total general de ventas del día | Ismael Silva | 14 | 2025-11-22 | Media | Pendiente | Al presionar el botón "Generar Informe" en la interfaz de ventas, se debe abrir automáticamente una ventana emergente mostrando el reporte en formato PDF con el listado completo de platos vendidos en el día, incluyendo nombres de platos, precios unitarios, cantidades vendidas y el total general de ventas. |  | Generación de Informes de Ventas
.
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | #N/A |  | #N/A
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| #N/A |  | #N/A |  | #N/A
| QUE | #N/A |  | PARA QUE | #N/A |  | COMO | #N/A
| NOMBRE HISTORIA |  | #N/A
| PRUEBA |  | #N/A |  |  | COMENTARIOS | #N/A