## BACKLOG
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
SPRINT 1
RQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Ingresar al sistema mediante credenciales | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan. |  | Alta | En proceso
SPRINT 2
RQ002 | Gestión de Comandas | Administrador | Registrar comandas en una interfaz con el menu. | Reducir errores y agilizar la toma de pedidos. |  | Alta | En proceso
SPRINT 3
RQ003 | Visiluazacion de Comandas | Administrador | Vizualizar las comandas y el estado en tiempo real. | Visualizar y tener un seguimiento del esado actual de la comanda. |  | Alta | En proceso
SPRINT 4
RQ004 | Reportes Diarios | Administrador | Generar reportes con informacion relevante de las comandas. | Analizar los reportes diarios, para un mejor control de las comandas realizadas y sus totales. |  | Alta | En proceso

## SPRINT
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ001 | Inicio de sesion | Administrador | Ingresar al sistema mediante credenciales | Garantizar que solo usuarios autorizados accedan. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ001-1 | Sistema debe validar usuario y contraseña. |  |  |  | Kevin Castillo |  | 90min
RQ001-2 | Campo contraseña debe mostrarse enmascarado (••••) | [5 empty] | 30min
RQ001-3 | Mostrar mensaje "Credenciales incorrectas" en caso de error | [5 empty] | 1h
RQ001-4 | El sistema debe bloquearse por 30 segundos tras 3 intentos fallidos de login | [5 empty] | 2h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ002 | Gestión de Comandas | Administrador | Registrar comandas en una interfaz con el menu. | Reducir errores y agilizar la toma de pedidos. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ002-1 | Interfaz debe mostrar todos los productos con precios visibles y selector de cantidades |  |  |  | Cristian Becerra |  | 4h
RQ002-2 | Sistema debe permitir recolectar datos del pedido (nombre del cliente, platos, cantidades, precios) | [5 empty] | 4h
RQ002-3 | Debe incluir campo para comentarios o peticiones especiales del cliente | [5 empty] | 4h
RQ002-4 | Mostrar resumen de la comanda con cálculo automático del precio total | [5 empty] | 4h
RQ002-5 | Botón de confirmación para generar y guardar la comanda. | [5 empty] | 4h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ003 | Visualizacion de Comandas | Administrador | Visualizar las comandas y el estado en tiempo real. | Visualizar y tener un seguimiento del estado actual de la comanda. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ003-1 | Pantalla debe mostrar dos secciones: "Pedidos en Proceso" (rojo) y "Pedidos Listos" (verde) |  |  |  | Ismael Silva |  | 5h
RQ003-2 | Organizar los pedidos en orden de llegada | [5 empty] | 4h
RQ003-3 | Cada pedido debe mostrar detalles completos de la comanda | [5 empty] | 4h
RQ003-4 | Botón "Realizado" para cambiar pedidos de "en proceso" a "Realizados" | [5 empty] | 5h
RQ003-5 | Actualización en tiempo real de los cambios de estado | [5 empty] | 5h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
RQ004 | Reportes Diarios | Administrador | Generar reportes con informacion relevante de las comandas. | Analizar los reportes diarios, para un mejor control de las comandas realizadas y sus totales. |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
RQ004-1 | Generar reporte diario con listado de platos vendidos, precios y cantidades |  |  |  | Kevin Castillo |  | 3h
RQ004-2 | Calcular y mostrar el total general de ventas del día | [5 empty] | 4h
RQ004-3 | Incluir datos de hora de cada comanda generada | [5 empty] | 3h
RQ004-4 | Botón "Generar reporte" que muestre el reporte en formato PDF | [5 empty] | 4h

## BURDONCHART
| Estimado | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Dia 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Dia 26 | Dia 27 | Dia 28 | Dia 29 | Dia 30 | Total de Horas
RQ001-1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ001-2 | 30min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ001-3 | 1h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ001-4 | 2h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-1 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-2 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-3 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-4 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ002-5 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-1 | 5h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-2 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-3 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-4 | 5h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ003-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ004-1 | 3h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ004-2 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ004-3 | 3h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RQ004-4 | 4h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4.8333 | 4.6667 | 4.5 | 4.3333 | 4.1667 | 4 | 3.8333 | 3.6667 | 3.5 | 3.3333 | 3.1667 | 3 | 2.8333 | 2.6667 | 2.5 | 2.3333 | 2.1667 | 2 | 1.8333 | 1.6667 | 1.5 | 1.3333 | 1.1667 | 1 | 0.83333 | 0.66667 | 0.5 | 0.33333 | 0.16667 | 0 | 72.5